## Planilha1
SPRINT 1
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Prioridade | SPRINT | TOTAL | 95
Simulação do sensor | Simulação do gráfico a partir dos dados obtidos | Essencial | Médio | 5 | 7 | SP4 | SP1 | 27
Script Banco de Dados | Script com o conjunto de comandos e instruções do banco de dados | Essencial | Grande | 21 | 6 | SP3 | SP2 | 21
Diagrama de visão do negócio | Representação visual sobre as principais entidades e processos do negócio | Essencial | Médio | 13 | 5 | SP2 | SP3 | 21
Protótipo do Site | Versão não funcional e simplificada do site | Essencial | Grande | 21 | 8 | SP4 | SP4 | 26
Documentação | Documento com as informações relevantes e pontos norteadores do projeto | Essencial | Grande | 21 | 2 | SP1 | MÉDIA | 23.5
Ferramenta de gestão | Software para gerenciar e monitorar tarefas, projeto, equipe e recursos | Essencial | Pequeno | 3 | 1 | SP1
Ferramenta de versionamento | Software para controle de versões do projeto | Essencial | Pequeno | 3 | 3 | SP1
Análise de requisitos | Identificação, coleta, documentção e verificação das necessidades, expectativas e restrições | Essencial | Médio | 8 | 4 | SP2
SPRINT 2
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Prioridade | SPRINT | TOTAL | 224
Tela inicial | Módulo com as informações gerais da empresa e do produto | Essencial | Pequeno | 3 | 1 | SP1 | SP1 | 52
Tela de Login | Módulo de login através do e-mail ou CNPJ e senha | Essencial | Médio | 5 | 3 | SP1 | SP2 | 64
Tela de recuperação de senha | Módulo de recuperação de senha a partir e-mail ou CNPJ | Desejável | Médio | 5 | 6 | SP1 | SP3 | 63
Tela de confirmação de recuperação de senha | Módulo secundário de recuperação de senha a partir da confirmação da nova senha | Desejável | Médio | 5 | 7 | SP1 | SP4 | 45
Simulação de função de recuperação de senha | Simulação de recuperação de senha do usuário | Desejável | Pequeno | 3 | 10 | SP2 | MÉDIA | 57.5
Tela de cadastro de usuário | Módulo de cadastro de usuário com nome, CNPJ, e-mail, porte e senha. Necessário máscara de validação para CPF e e-mail na tela de cadastro | Essencial | Médio | 5 | 4 | SP1
Tela quem somos | Módulo de apresentação da empresa e equipe | Essencial | Pequeno | 3 | 2 | SP1
Módulo chat fale conosco | Módulo de respostas para dúvidas recorrentes | Importante | Médio | 8 | 5 | SP1
Tela de simulador financeiro | Módulo de simulação financeira do projeto | Essencial | Médio | 13 | 9 | SP1
Função de calcular simulação | Função de calcular a simulação a partir dos dados fornecidos | Essencial | Pequeno | 5 | 8 | SP1
Tela inicial de dashboard | Módulo com os gráficos gerados e pesquisas disponíveis | Essencial | Grande | 21 | 19 | SP3
Função de pesquisa por setor | Função de pesquisa no gráfico por setor | Essencial | Grande | 21 | 20 | SP3
Função de pesquisa por data | Função de pesquisa no gráfico por data | Essencial | Grande | 21 | 21 | SP4
Função de pesquisa por horário | Função de pesquisa no gráfico por horário | Essencial | Grande | 21 | 22 | SP4
Simulação de mapa de calor | Geração de mapa de calor a partir dos dados obtidos do sensor | Desejável | Pequeno | 3 | 23 | SP4
Função de captura dos dados do sensor | Função de captura dos dados fornecidos pelo sensor | Essencial | Médio | 13 | 15 | SP2
Função de geração de gráfico | Função de geração de gráficos na tela de Dashboard | Essencial | Grande | 21 | 18 | SP3
Função de Login | Função de validação no database dos dados fornecidos pelo usuário | Essencial | Médio | 8 | 16 | SP2
Função de cadastro | Função de inserção no database dos dados fornecidos | Essencial | Médio | 8 | 17 | SP2
Diagrama de Entidade e Relacionamento | Representação gráfica das entidades e seus relacionamentos no processo | Essencial | Médio | 8 | 11 | SP2
Modelagem Lógica | Modelo de dados estruturado e padronizado para a implementação no banco de dados | Essencial | Médio | 8 | 12 | SP2
Diagrama de Solução | Representação visual das principais partes do sistema | Essencial | Médio | 8 | 13 | SP2
Especificação do Analytics / Métricas | Definição e documentação das métricas que serão utilizadas para medir o desempenho do sistema, bem como os dados que serão coletados e analisados | Essencial | Médio | 8 | 14 | SP2