## Planilha1
Logo | Indentificação / Análise do risco e dano | Avaliação dos riscos |  |  | Classificação do grau de risco | Contingência
|  | Probabilidade | Impacto | Fator de Risco |  | Ação | Controles possíveis
ITEM | Descrição do Risco
1 | Saída de um ou mais integrante do grupo | 1 | 3 | 3 | Média | Mitigar | Equalizar o conhecimento do grupo para que todos os integrantes tenham capacidade de desenvolver o projeto
2 | Atraso na entrega de atividades | 2 | 2 | 4 | Média | Evitar | Realizar acompanhamento semanal das atividades que devem ser entregues
3 | Defeitos com Hardware/Software na apresentação da sprint | 1 | 3 | 3 | Baixa | Mitigar | Observar o funcionamento do sistema ou do computador onde está hospedado os arquivos para a apresentação
4 | Problemas na comunicação dos integrantes | 1 | 3 | 3 | Média | Mitigar | Realizar reuniões periódicas, dando espaço para uma comunicação mais confortável e receptiva pelos integrantes
5 | Limitações técnicas de um ou mais integrantes do grupo | 2 | 3 | 6 | Alta | Mitigar | Revisar o conteúdo e focalizar em sanar as dúvidas e dificuldades em relação a matéria
6 | Não entrega dos requisitos na sprint | 1 | 3 | 3 | Média | Evitar | Planejamento de tempo e entrega, permitindo que o trabalho seja concluído no tempo exigidoo